|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Мероприятия  | Срок  | Ответственные  |
| **1. Нормативное правовое обеспечение внедрения ФГОС ДО**  |
| 1.  | Подготовка проектов приказов, регламентирующих введение ФГОС ДО:  | Ноябрь 2013  |  Заведующий |
| 1.1. | - об утверждении плана План мероприятий по нормативному, методическому и организационному обеспечению введения ФГОС ДО в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №12 г.Кировска» | Ноябрь 2013  |  Заведующий |
| 1.2.  | Принятие нормативных правовых актов, регламентирующих финансовое обеспечение введения ФГОС ДО, внесение изменений, дополнений в действующие локальные нормативные акты МБДОУ №12 | До 01.01.2014 | Заведующий |

УТВЕРЖДЕНО

Приказ № 408б от 01.12.2013г.

**План мероприятий по нормативному, методическому и организационному обеспечению введения**

**федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования**

**в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №12 г.Кировска» на 2013-2014 у.г.**

|  |
| --- |
| **2. Организационно-управленческое обеспечение внедрения ФГОС ДО**  |
| 2.1.  | Анализ готовности педагогических кадров и составление «Плана повышения квалификации и переподготовки педагогических и руководящих работников МБДОУ №12 до 2016 года» |  Ноябрь 2013 | Зам.зав. по ВМР |
| 2.2.  | Определение направлений взаимодействия МБДОУ №12 с МУО СОШ №7 и Хибинской гимназией в условиях введения ФГОС ДО  | Апрель 2014 | Зам.зав. по ВМР |
| 2.3.  | Разработка плана внедрения ФГОС ДО в МБДОУ №12 | До 05.11.2013  | Зам.зав. по ВМР |
| 2.4.  | Мониторинг готовности МБДОУ №12 к введению ФГОС ДО  | до 01.05.2014  | МКУ «Управление образования г.Кировска» |
| **3. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО**  |
| 3.1.  | Формирование сметы МБДОУ №12 на 2014-2016 у.г. с учетом нормативов, обеспечивающих подготовку к введению ФГОС ДО  | Май 2014  | Зам.зав. по АХЧ |
| **4. Кадровое обеспечение**  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1.  | Реализация «Плана повышения квалификации и переподготовки педагогических и руководящих работников МБДОУ №12 до 2016 года» с учетом введения ФГОС ДО  | Постоянно  | Педколлектив |
| 4.2.  | Распространение рекомендаций МОИПКРОиК по теме «Обновление содержания дошкольного образования и освоение инновационных образовательных технологий в условиях подготовки к введению ФГОС»  | Январь 2014 | Зам.зав.по ВМР |
| **5. Организационное обеспечение введения ФГОС ДО**  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.  | Проведение консультаций с педагогическим коллективом МБДОУ №12 по ознакомлению с проектом ФГОС ДО | Октябрь 2013  |  Зам.зав.по ВМР |
| 5.2.  | Ознакомление педколлектива с материалами вебинара МОИПКРОиК для педагогических и руководящих работников ДОО по теме «Развитие образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях в контексте идеологии ФГОС ДО»  | Декабрь 2013  | Зам.зав. по ВМР |
| 5.3.  | Ознакомление педколлектива с материалами семинара МОИПКРОиК для педагогических и руководящих работников ДОО по теме «Эффективные образовательные технологии развития детей дошкольного возраста в условиях введения ФГОС ДО» | Январь 2014  | Зам.зав. по ВМР |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.4.  | Ознакомление педколлектива с материалами интернет-конференции МОИПРКРОиК по теме «Обновление вариативного содержания дошкольного образования»  | Февраль 2014  | Зам. зав. по ВМР |
| 5.5.  | Проведение круглых столов с педколлективом по проекту ФГОС: - Создание развивающей предметно-пространственной среды; - Требования к психолого-педагогическим условиям реализации основной общеобразовательной программы; - Требования к кадровым условиям реализации стандарта; - Требования к результатам освоения основной общеобразовательной программы  | декабрь 2013 январь 2014февраль 2014март 2014  | Зам.зав. по ВМР |
| **6. Информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО** |
| 6.1.  | Разработка и ведение специальной страницы на сайте МБДОУ №12, посвященной введению ФГОС ДО  | Ноябрь 2013  | Заведующий |
| 6.2.  | Размещение на сайте МБДОУ №12 материалов по введению ФГОС ДО  | В течение года  | Заведующий |
| **7. Материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС**  |
| 7.1.  | Проведение работы по укреплению материально-технической базы детского сада в соответствии с требованиями к минимальной оснащенности образовательного процесса. | До 01.01.2016г. | Зам.зав. по АХЧ |